## Sheet1
Hệ thống quản lí cửa hàng điện thoại
|  |  |  | 25/10 |  |  |  | 25/11 | [6 empty] | 6/12
|  |  | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11
| 0h | 0%
Quản lí nhân viên | 0h | 0% | bar: 25/11 7 to 25/11 14
- Thêm nhân viên | 0 | 0% | 25/11 21: Trung Tấn
- Xem thông tin nhân viên | 0 | 0% | 25/11 21: Phạm Huy
- Cập nhật thông tin nhân viên | 0 | 0% | 25/11 21: Phạm Huy
Chấm công | 0h | 0% | bar: 25/11 7 to 25/11 14
- Đặt lịch làm việc | 0 | 0% | 25/11 21: Trung Tấn
- Check in | 0 | 0% | 25/11 21: Mẫn Đạt
- Tính lương | 0 | 0% | 25/11 4: Phạm Huy
Quản lí danh mục | 0h | 0% | bar: 25/10 26 to 25/10 9
- Nhân viên | 0 | 0% | 25/10 2: Trung Tấn
- Đơn đặt hàng | 0 | 0% | 25/10 2: Trung Tấn
- Khách hàng | 0 | 0% | 25/10 9: Mẫn Đạt
- Kho | 0 | 0% | 25/10 9: Mẫn Đạt
- Hóa đơn | 0 | 0% | 25/10 16: Phạm Huy
- Tài khoản | 0 | 0% | 25/11 7: Kim Long
Báo cáo | 0h | 0% | bar: 25/11 28
- Doanh thu | 0 | 0% | 25/11 4: Trung Tấn
- Khách hàng | 0 | 0% | 25/11 4: Hải Huy
- Sản phẩm | 0 | 0% | 25/11 4: Hải Huy
Tìm kiếm | 0h | 0% | bar: 25/10 16 to 25/11 30
- Sản phẩm | 0 | 0% | 25/11 7: Hải Huy
- Khách hàng | 0 | 0% | 25/11 7: Hải Huy
- Đơn hàng | 0 | 0% | 25/11 7: Hải Huy
- Nhân viên | 0 | 0% | 25/11 7: Kim Long
- Hóa đơn | 0 | 0% | 25/11 7: Kim Long
Quản lí kho | 0h | 0% | bar: 25/11 7 to 25/11 14
- Thêm hàng hóa | 0 | 0% | 25/11 21: Mẫn Đạt
- Xem thông tin hàng hóa | 0 | 0% | 25/11 21: Hải Huy
- Cập nhật chi tiết hàng hóa | 0 | 0% | 25/11 21: Hải Huy
Quản lí đặt hàng | 0h | 0% | bar: 25/10 16 to 25/11 30
- Tạo đơn hàng | 0 | 0% | 25/11 30: Trung Tấn
- Cập nhật đơn hàng | 0 | 0% | 25/11 7: Kim Long
- Xem thông tin đơn hàng | 0 | 0% | 25/11 7: Phạm Huy
Quản lí hóa đơn | 0h | 0% | bar: 25/11 21 to 25/11 28
- Tạo hóa đơn | 0 | 0% | 25/11 28: Phạm Huy
- Xuất hóa đơn | 0 | 0% | 25/11 30: Trung Tấn
- Xem thông tin hóa đơn | 0 | 0% | 25/11 4: Mẫn Đạt
- Cập nhật thông tin hóa đơn | 0 | 0% | 25/11 4: Mẫn Đạt
Quản lí khách hàng | 0h | 0% | bar: 25/11 7 to 25/11 14
- Tạo hồ sơ khách hàng | 0 | 0% | 25/11 21: Kim Long
- Xem thông tin khách hàng | 0 | 0% | 25/11 21: Hải Huy
- Cập nhật thông tin khách hàng | 0 | 0% | 25/11 21: Kim Long
Quản lí hệ thống | 0h | 0% | bar: 19 to 25/10 26
- Đăng nhập | 0 | 0% | 25/10 26: Kim Long
- Xem, thay đổi thông tin tài khoản | 0 | 0% | 25/10 2: Mẫn Đạt
- Tạo tài khoản | 0 | 0% | 25/10 2: Phạm Huy